|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * **Utvikling av prosjekt X** | * Ansvarlig | * Startdato aktivitet | * Sluttdato aktivitet | * Estimert tid (timer) | * Faktisk tid (timer) | * Avvik (timer) | * Kommentarer |
| * **Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent** |  |  |  | * 5,5 | * 5 | * 0,5 |  |
| * Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | * Alle | * 10.03.14 | * 10.03.14 | * 2 | * 2 | * 0 | * Produktet skal lages for å hjelpe studentene til å komme inn i et eller flere utvalg |
| * Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | * Alle | * 10.03.14 | * 10.03.14 | * 1 | * 1 | * 0 | * Ferdig laget |
| * Beskrive brukerprofil | * Alle | * 10.03.14 | * 10.03.14 | * 1 | * 0,5 | * 0,5 | * Brukerprofil beskrevet |
| * Lage risikoplan | * Marthe Sannes | * 10.03.14 | * 10.03.14 | * 0,5 | * 0,5 | * 0 | * Oversikt over risikoer som kan oppstå |
| * Avklare prosjektadministrative forhold | * Emma Berg * / * Alle | * 10.03.14 | * 10.03.14 | * 1 | * 1 | * 0 | * Avklart roller i gruppen |
| * **Utvikling av prosjekt X** | * Ansvarlig | * Startdato aktivitet | * Sluttdato aktivitet | * Estimert tid (timer) | * Faktisk tid (timer) | * Avvik (timer) | * Kommentarer |
| * **Fase 2 Godkjent prosjektplan** |  |  |  | * 14,5 | * 17,5 | * 3 |  |
| * Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | * Marthe Sannes | * 12.03.14 | * 12.03.14 | * 1 | * 2 | * 1 |  |
| * Lage logisk design (modeller) | * Fredrik Olsen | * 11.03.14 | * 12.03.14 | * 5 | * 5 | * 0 | * Php, css |
| * Lage fysisk design (teknologi) | * Magnus Tviberg | * 11.03.14 | * 13.03.14 | * 5 | * 6 | * 1 | * Hjemmesiden |
| * Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | * Martin Strøm | * 11.03.14 | * 13.03.14 | * 3 | * 4 | * 1 | * Prosjektplanen beskriver hvem som er ansvarlig og hvor lang tid man har brukt. |
| * Revidert risikoplan | * Marthe Sannes | * 10.03.14 | * 10.03.14 | * 0,5 | * 0,5 | * 0 | * Risikoplan oppdatert |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * **Utvikling av prosjekt X** | * Ansvarlig | * Startdato aktivitet | * Sluttdato aktivitet | * Estimert tid (timer) | * Faktisk tid (timer) | * Avvik (timer) | * Kommentarer |
| * **Fase 3 Realisert (iterasjons) produkt** |  |  |  | * 23,5 | * 30,5 | * 7 |  |
| * Etablere utviklingsmiljø | * Emma Berg | * 12.03.14 | * 12.03.14 | * 2 | * 2 | * 0 |  |
| * Lage testcase | * Marthe Sannes | * 14.03.14 | * 14.03.14 | * 0,5 | * 0,5 | * 0 |  |
| * Programmere komponenter | * Magnus / Fredrik | * 10.03.14 | * 13.03.14 | * 12 | * 15 | * 3 | * Html koding |
| * Integrere komponenter | * Magnus / Fredrik | * 10.03.14 | * 13.03.14 | * 4 | * 5 | * 1 | * (php, css) |
| * Teste komponenter | * Alle | * 13.03.14 | * 13.03.14 | * 2 | * 3 | * 1 | * Siden er testet |
| * Lage dokumentasjon | * Alle | * 10.03.14 | * 14.03.14 | * 3 | * 5 | * 2 | * Dokumentere alt som lages |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * **Utvikling av prosjekt X** | * Ansvarlig | * Startdato aktivitet | * Sluttdato aktivitet | * Estimert tid (timer) | * Faktisk tid (timer) | * Avvik (timer) | * Kommentarer |
| * **Fase 4** * **Godkjent for produktrelease** |  |  |  | * 8 | * 9 | * 1 |  |
| * Ferdigstille komponenter | * Magnus / Fredrik | * 14.03.14 | * 14.03.14 | * 3 | * 4 | * 1 | * Komponenter gjort ferdig før siste test |
| * Sluttføre testing / feilliste | * Magnus / Martin | * 13.03.14 | * 13.03.14 | * 3 | * 3 | * 0 | * Siste testing gjort |
| * Brukeraksept * (user acceptance) | * Alle | * 14.03.14 | * 14.03.14 | * 1 | * 1 | * 0 | * Gruppen testet løsningen |
| * Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | * Alle | * 14.03.14 | * 14.03.14 | * 1 | * 1 | * 0 | * Gjort ferdig |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * **Utvikling av prosjekt X** | * Ansvarlig | * Startdato aktivitet | * Sluttdato aktivitet | * Estimert tid (timer) | * Faktisk tid (timer) | * Avvik (timer) | * Kommentarer |
| * **Fase 5 Utrulling fullført** |  |  |  | * 5,5 | * 5,5 | * 0 |  |
| * Ferdigstille komponenter | * Marthe Sannes | * 14.03.14 | * 14.03.14 | * 3 | * 3 | * 0 | * Samle all kode og dokumentasjon |
| * Utrulling av løsning | * Fredrik Olsen | * 14.03.14 | * 14.03.14 | * 0,5 | * 0,5 | * 0 | * Løsningen lastet opp på it’s learning |
| * Opplæring av brukere | * Emma Berg | * 14.03.14 | * 14.03.14 | * 0,5 | * 0,5 | * 0 | * Feedback fra andre studenter: * Feminint design, estetisk vakkert |
| * Sluttføre brukerdokumentasjon | * Magnus / Martin | * 14.03.14 | * 14.03.14 | * 0,5 | * 0,5 | * 0 | * Gjort ferdig bruker -dokumentasjonen |
| * Skrive sluttrapport | * Marthe Sannes | * 14.03.14 | * 14.03.14 | * 1 | * 1 | * 0 | * Sluttrapport skrevet og levert |
| * **SUM** |  |  |  | * 57 | * 68,5 | * 11,5 |  |