## Prosjektplan gruppe 10
Utvikling av Web prosjekt gruppe 10
Iterasjon 2	Ansvarlig	Startdato aktivitet	Sluttdato aktivitet	Estimert tid (timer)	Faktisk tid (timer)	Avvik (timer)	Kommentarer

Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent	Produkt	17.03.2014	17.03.2014	2	3	1	Ingen avvik fra iterasjon 1 som trengs å dokumenteres.
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert)	Emma	17.03.2014	17.03.2014	0,5	0,5	0	Ingen videre problemer fra iterasjon 1 som skal løses i iterasjon 2..
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen (2)	Emma	19.03.2014	19.03.2014	1	1,5	0,5	Scope skrevet for iterasjon 2
Beskrive brukerprofil	Emma	17.03.2014	17.03.2014	0	0	0	Ingen oppdatering for iterasjon 2. (ikke nødvendig).
Lage risikoplan	Marthe	17.03.2014	17.03.2014	0,5	0,5	0	Noen små endringer.
Avklare prosjektadministrative forhold	Felles	17.03.2014	17.03.2014	0,5	0,5	0	Ingen rolleedrninger i gruppen. Ingen oppdatering. Alle er fornøyde.

Fase 2 Godkjent prosjektplan	Prosess	17.03.2014	20.03.2014	4,5	7	2	Oppdatere dokumenter for iterasjon 2/ oppdatere eksisterende dokumenter
Lage konseptuelt design (prosess, use cases)	Marthe	19.03.2014	19.03.2014	1	1	0	Oppdatere dokumenter med ny Use Case for iterasjon 2
Lage logisk design (modeller)	Marthe	19.03.2014	19.03.2014	0,5	0,5	0	Ingen store endringer i logisk design så vi lar det stå fra iterasjon 1.
Lage fysisk design (teknologi)	Magnus og Fredrik	17.03.2014	17.03.2014	1	1,5	0	En del oppdateringer fra 1 iterasjon.
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) (iterasjon 2)	Emma	20.03.2014	20.03.2014	2	4	2	Lage ny prosjektplan for iterasjon 2. Notere hver dag hva som blir gjort og estimert tid.
Revidert risikoplan	Marthe	17.03.2014	17.03.2014	0	0	0	Risikoplan oppdateres med eventuelle endringer/ noe som opptår.

Fase 3 Realisert (iterasjons 2)produkt	Bruker og utvikling	17.03.2014	20.03.2014	29,5	41	6,5	Fokuset på kode og design er forsterket i denne iterasjonen.
Etablere utviklingsmiljø	Magnus og Fredrik	20.03.2014	20.03.2014	1	1,5	0,5	Ingen store endringer, tilsvarende utviklingsmiljø.
Lage testcase	Emma og Marthe	20.03.2014	20.03.2014	0,5	0,5	0	Testcase lages for iterasjon 2.
Programmere komponenter	Fredrik	17.03.2014	20.03.2014	10	11	1	Videre utvikling av iterasjon 1 kode.
Integrere komponenter	Magnus	20.03.2014	20.03.2014	10	12	2	php og css
Teste komponenter	Magnis og Fredrik	20.03.2014	20.03.2014	2	4	0,5	Løsningen fryses og testes flere ganger.
Lage dokumentasjon	Emma og Marthe	17.03.2014	20.03.2014	6	12	4	Dokumentasjon skrives.

Fase 4 Godkjent for produktrelease	Test	20.03.2014	20.03.2014	5,5	8,5	4	Test, utrulling og diverse gjøres her for å finne feil osv.
Ferdigsstille komponenter	Magnus, Fredrik og Martin	20.03.2014	20.03.2014	1,5	3	2,5	Komponenter ferdigstilles før slutttest.
Sluttføre testing/feilliste	Marthe og Martin	20.03.2014	20.03.2014	3	4	1	Testing av løsning, lese gjennom og rette feil ved iterasjon 1, forandringer osv.
Brukeraksept (user acceptance)	Emma	20.03.2014	20.03.2014	0,5	1	0,5	Visjonsmålet måles med gruppe. Klarte vi det?
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell	Marthe og Emma	20.03.2014	20.03.2014	0,5	0,5	0	Finpusse/ oppdatere dokumentasjon fra iterasjon 1

Fase 5 Utrulling fullført	Utrulling			5	8,5	2,5	Fokus på en feilfri utrillingsfase.
Ferdigsstille komponenter	Emma, Marthe og Martin	20.03.2014	20.03.2014	2	4	2	Dokumentasjon, kode og vedlegger skal samles og gjøres klar til utsendelse.
Utrulling av løsning	Marthe	20.03.2014	20.03.2014	0,5	0,5	0	Løsning lastes opp på it's learning for retting.
Opplæring av brukere	Martin	20.03.2014	20.03.2014	0,5	1	0,5	Presentasjon planlegges.
Sluttføre brukerdokumentasjon	Marthe og Emma	20.03.2014	20.03.2014	1	1	0	Brukerdokumentasjon endres/ oppdateres hvis nødvendig.
Skrive sluttrapport	Emma	20.03.2014	20.03.2014	1	2	1	Sluttrapport skrives i iterasjonen og leveres på it's learning sammen med løsning.
Sum				53	68	16

## Product Management
Product Management: Emma
Aktivitetet	Startdato aktivitet	Sluttdato aktivitet	Estimert tid (timer)	Faktisk tid (timer)	Avvik (timer)	Kommentarer
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen (2)	17.03.2014	17.03.2014	0,5	0,5	0	Ingen videre problemer fra iterasjon 1 som skal løses i iterasjon 2..
Beskrive brukerprofil	19.03.2014	19.03.2014	1	1,5	0,5	Scope skrevet for iterasjon 2
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) (iterasjon 2)	20.03.2014	20.03.2014	2	4	2	Lage ny prosjektplan for iterasjon 2. Notere hver dag hva som blir gjort og estimert tid.
Lage testcase	20.03.2014	20.03.2014	0,5	0,5	0	Testcase lages for iterasjon 2.
Lage dokumentasjon	17.03.2014	20.03.2014	6	12	4	Dokumentasjon skrives.
Skrive sluttrapport	20.03.2014	20.03.2014	1	2	1	Sluttrapport skrives i iterasjonen og leveres på it's learning sammen med løsning.
Brukeraksept (user acceptance)	20.03.2014	20.03.2014	0,5	1	0,5	Visjonsmålet måles med gruppe. Klarte vi det?
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell	20.03.2014	20.03.2014	0,5	0,5	0	Finpusse/ oppdatere dokumentasjon fra iterasjon 1
Ferdigsstille komponenter	20.03.2014	20.03.2014	2	4	2	Dokumentasjon, kode og vedlegger skal samles og gjøres klar til utsendelse.

SUM:			14	26	8

## Release Management
Release Management: Marthe
Aktivitetet	Startdato aktivitet	Sluttdato aktivitet	Estimert tid (timer)	Faktisk tid (timer)	Avvik (timer)	Kommentarer
Lage risikoplan	17.03.2014	17.03.2014	0,5	0,5	0	Noen små endringer.
Lage konseptuelt design (prosess, use cases)	19.03.2014	19.03.2014	1	1	0	Oppdatere dokumenter med ny Use Case for iterasjon 2
Revidert risikoplan	17.03.2014	17.03.2014	0	0	0	Risikoplan oppdateres med eventuelle endringer/ noe som opptår.
Lage testcase	20.03.2014	20.03.2014	0,5	0,5	0	Testcase lages for iterasjon 2.
Lage dokumentasjon	17.03.2014	20.03.2014	6	12	4	Dokumentasjon skrives.
Sluttføre testing/feilliste	20.03.2014	20.03.2014	3	4	1	Testing av løsning, lese gjennom og rette feil ved iterasjon 1, forandringer osv.
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell	20.03.2014	20.03.2014	0,5	0,5	0	Finpusse/ oppdatere dokumentasjon fra iterasjon 1
Utrulling av løsning	20.03.2014	20.03.2014	0,5	0,5	0	Løsning lastes opp på it's learning for retting.
Ferdigsstille komponenter	20.03.2014	20.03.2014	2	4	2	Dokumentasjon, kode og vedlegger skal samles og gjøres klar til utsendelse.

SUM:			14	23	7

## Development
Development: Magnus
Aktivitetet	Startdato aktivitet	Sluttdato aktivitet	Estimert tid (timer)	Faktisk tid (timer)	Avvik (timer)	Kommentarer
Etablere utviklingsmiljø	20.03.2014	20.03.2014	1	1,5	0,5	Ingen store endringer, tilsvarende utviklingsmiljø.
Integrere komponenter	20.03.2014	20.03.2014	10	12	2	php og css
Teste komponenter	20.03.2014	20.03.2014	2	4	0,5	Løsningen fryses og testes flere ganger.

Hjelp i forhold ti iterasjon 2	20.03.2014	20.03.2014	3	3	0	Hjelpe med å skrive iterasjon 2
SUM			16	20,5	3

Development: Fredrik
Aktivitetet	Startdato aktivitet	Sluttdato aktivitet	Estimert tid (timer)	Faktisk tid (timer)	Avvik (timer)	Kommentarer
Etablere utviklingsmiljø	20.03.2014	20.03.2014	1	1,5	0,5	Ingen store endringer, tilsvarende utviklingsmiljø.
Programmere komponenter	17.03.2014	20.03.2014	10	11	1	Videre utvikling av iterasjon 1 kode.
Ferdigsstille komponenter	20.03.2014	20.03.2014	1,5	3	2,5	Komponenter ferdigstilles før slutttest.
Teste komponenter	20.03.2014	20.03.2014	2	4	0,5	Løsningen fryses og testes flere ganger.

Hjelp i forhold ti iterasjon 2	20.03.2014	20.03.2014	3	3	0	Hjelpe med å skrive iterasjon 2
SUM			17,5	22,5	4,5

## User Experience
Used Experience : Martin
Aktivitetet	Startdato aktivitet	Sluttdato aktivitet	Estimert tid (timer)	Faktisk tid (timer)	Avvik (timer)	Kommentarer
Ferdigsstille komponenter	20.03.2014	20.03.2014	1,5	3	2,5	Komponenter ferdigstilles før slutttest.
Sluttføre testing/feilliste	20.03.2014	20.03.2014	3	4	1	Testing av løsning, lese gjennom og rette feil ved iterasjon 1, forandringer osv.
Ferdigsstille komponenter	20.03.2014	20.03.2014	2	4	2	Dokumentasjon, kode og vedlegger skal samles og gjøres klar til utsendelse.
Opplæring av brukere	20.03.2014	20.03.2014	0,5	1	0,5	Presentasjon planlegges.
Hjelp med iterasjon 2	20.03.2014	20.03.2014	2	2	0	Diverse ting som måtte bli skrevet.
Hjelp med løsning	19.03.2014	20.03.2014	5	7	1	Mye testing under utvikling.
SUM			14	21	7